## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
USP - ESCOLA POLITÉCNICA REFORMA E READEQUAÇÃO DE UNIDADE LABORATÓRIO (DEPTO. DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS) - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI
COD | DESCRIÇÃO | UN | QTD | MATERIAL | MDO | PREÇO UNIT | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | ART DE OBRA | un | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | SEGURO DE OBRA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | TAPUMES EM CHAPA DE MADEIRA INCLUINDO PORTÃO DE ACESSO E FECHAMENTO PARA ESCRITÓRIO | m² | 125 |  |  | 0 | 0
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
1.7 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 0
2.1 | CONSUMO NO CANTEIRO | [5 empty] | 0
2.1.1 | EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNDIO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | CONSUMO MATERIAL ESCRITÓRIO E LIMPEZA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | CONSUMO DE REFEIÇÕES | mês | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | VALE TRANSPORTE | mês | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.5 | BEBEDOUROS | mês | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.6 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | mês | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.7 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | mês | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.8 | CONSUMO DE INTERNET E CELULAR | mês | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.9 | PLACA DE OBRA | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.2. | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0
2.2.1 | EQUIP. E FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO | mês | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | vb | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.3 | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.4 | SINALIZAÇÃO DENTRO DO CANTEIRO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.5 | ANDAIMES | m² | 150 |  |  | 0 | 0
2.2.6 | TRANSPORTE INTERNO E LIMPEZA PERMANENTE | mês | 3 |  |  | 0 | 0
3 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | [5 empty] | 0
3.1. | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO | mês | 3 |  |  | 0 | 0
3.2 | MESTRE DE OBRAS | mês | 3 |  |  | 0 | 0
3.3. | SERVENTE/ALMOXARIFE | mês | 3 |  |  | 0 | 0
4 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
4.1. | REMOÇÃO E DESCARTE DE AR CONDICIONADO (JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.2. | BANCADA EM MADEIRA (JUNÇÃO) | m² | 4.4 |  |  | 0 | 0
4.3. | ARMÁRIO DE AÇO (JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.4. | ARMÁRIO DE MADEIRA COM FORMÍCA (JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | REMOÇÃO DE BANCADA DE EQUIPAMENTOS (JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | REMOÇÃO DE FORRO (JUNÇÃO) | m² | 35.5 |  |  | 0 | 0
4.7 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA/DRY WALL | m² | 48.1 |  |  | 0 | 0
4.8 | DEMOLIÇÃO DE MEZANINO METÁLICO | m² | 11.3 |  |  | 0 | 0
4.9 | DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
4.10 | DEMOLIÇÃO DE ESCADA METÁLICA | m² | 4 |  |  | 0 | 0
4.11 | READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PISO | m² | 20 |  |  | 0 | 0
4.12 | DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | m² | 165 |  |  | 0 | 0
4.13 | DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES DE GASES E HIDRÁULICA | m² | 165 |  |  | 0 | 0
5 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | [5 empty] | 0
5.1 | PERFIL I W 200x19,3 | ml | 46.2 |  |  | 0 | 0
5.2 | PERFIL I W 200x26,6 | ml | 6.6 |  |  | 0 | 0
5.3 | PERFIL "U" 100X50X3,00 | ml | 19.8 |  |  | 0 | 0
5.4 | TUBO 120x120x4,75 | ml | 72.6 |  |  | 0 | 0
5.5 | CHAPA 250X250X10m | un | 16 |  |  | 0 | 0
5.6 | BARRA LISA Ø 10mm - 0,60m | un | 88 |  |  | 0 | 0
5.7 | CHUMBADORES QUÍMICOS Ø 10mm | un | 58 |  |  | 0 | 0
5.8 | PERFIL "U" 200X50X4,75 | ml | 19.8 |  |  | 0 | 0
5.9 | CHAPA DOBRADA 3/16" (DEGRAU) | m² | 12.65 |  |  | 0 | 0
5.10 | CHAPA 200X100X10m | un | 2 |  |  | 0 | 0
5.11 | PERFIL I W 150x18 | ml | 72.6 |  |  | 0 | 0
5.12 | PERFIL "U" 127X50X3,00 | ml | 92.4 |  |  | 0 | 0
5.13 | TELHA METÁLICA 2800x100 | un | 6 |  |  | 0 | 0
5.14 | TELHA METÁLICA 5600x100 | un | 7 |  |  | 0 | 0
5.15 | TELHA METÁLICA 4340x100 | un | 10 |  |  | 0 | 0
5.16 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
6 | PISO | [5 empty] | 0
6.1 | PISO ELEVADO (JUNÇÃO) | m² | 41.4 |  |  | 0 | 0
6.2 | PISO PAINEL WALL (MEZANINO) | un | 28 |  |  | 0 | 0
6.3 | BASE DE ALVENARIA ALINHADO COM PISO ELEVADO (JUNÇÃO) | m² | 1.15 |  |  | 0 | 0
7 | FECHAMENTOS | [5 empty] | 0
7.1 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO ST RECHEADO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE ROCHA | m² | 281.3 |  |  | 0 | 0
7.2 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO RU RECHEADO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE ROCHA | m² | 17 |  |  | 0 | 0
7.3 | REFORÇO PARA DRYWALL | m² | 36.8 |  |  | 0 | 0
7.4 | PELÍCULA PROTETORA (CORTINA DE SOLDA) EM TIRAS DE 20cm X 2,00m REF.: CARBOGRAFITE | un | 17 |  |  | 0 | 0
8 | CAIXILHARIA DE ALUMINIO E VIDROS | [5 empty] | 0
8.1 | JANELA DE VIDRO FIXO 3,24x X 1,25m COM PELÍCULA PROTETORA CONTRA SOLDA, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO BRANCO FOSCO | un | 1 |  |  | 0 | 0
8.2 | CONJUNTO DE 6 JANELAS BASCULANTES 5,02m X 0,30m COM PELÍCULA PROTETORA CONTRA SOLDA, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO BRANCO FOSCO | un | 1 |  |  | 0 | 0
8.3 | JANELA DE CORRER 2,54m X 1,25m, CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO BRANCO FOSCO | un | 1 |  |  | 0 | 0
8.4 | JANELA DE CORRER 2,61m X 1,25m, CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO BRANCO FOSCO | un | 1 |  |  | 0 | 0
8.5 | FOLHA DE VIDRO FIXA 2,60m X 0,30m (SALA GERAL - SALA DE REUNIÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
8.6 | MANUTENÇÃO (TROCA DE BORRACHA E AJUSTE DE MAÇANETAS) DE CAIXILHOS EXISTENTES | m² | 12 |  |  | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
9.1 | PORTA DE DE GIRO COM SEGURANÇA PATRIMONIAL E ABERTURA DUPLA, 1,20m (SOLDAGEM) | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.2 | PORTA DE MADEIRA, TIPO DE CORRER EMBUTIDA, COMPLETA, VÃO LIVRE MÍNIMO DE 1,10m (SALA DE CONTROLE) | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.3 | PORTA CAMARÃO, COMPLETA, 1,10m (ÁREA TÉCNICA) | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.4 | REFORÇO PARA PORTA CAMARÃO SOB CAIXILHO | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.5 | PORTA DE MADEIRA LISA, TIPO DE GIRAR, COMPLETA, VÃO LIVRE 80cm (COPA) | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.6 | PORTA DE MADEIRA COM ABERTURA EM VIDRO, TIPO DE CORRER EMBUTIDA, COMPLETA, VÃO LIVRE MÍNIMO DE 80cm | un | 3 |  |  | 0 | 0
9.7 | PORTA DE MADEIRA LISA, TIPO DE CORRER, COMPLETA, VÃO LIVRE 80cm (JUNÇÃO) | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.8 | MANUTENÇÃO PORTA DUPLA DE GIRO EXISTENTE (JUNÇÃO) | vb | 1 |  |  | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [5 empty] | 0
10.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE (PISO JUNÇÃO) | m² | 55.3 |  |  | 0 | 0
10.2 | PROTEÇÃO MECANICA (PISO JUNÇÃO) | m² | 55.3 |  |  | 0 | 0
10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (PISO JUNÇÃO) | m² | 55.3 |  |  | 0 | 0
10.4 | ESCARIFICAÇÃO DE PAREDE LATERAL DO LABORATÓRIO | m² | 73.6 |  |  | 0 | 0
10.5 | CHAPISCO | m² | 73.6 |  |  | 0 | 0
10.6 | MASSA ÚNICA | m² | 73.6 |  |  | 0 | 0
10.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL | m² | 73.6 |  |  | 0 | 0
11 | FORRO | [5 empty] | 0
11.1 | FORRO MODULAR DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 60X60cm NA COR BRANCA (REVESTIMENTO ACÚSTICO A DEFINIR) | m² | 118.45 |  |  | 0 | 0
11.2 | ALÇAPÃO | un | 1 |  |  | 0 | 0
12 | REVESTIMENTO DE PISOS | [5 empty] | 0
12.1 | PISO VINILICO AUTOCOLANTE 3mm COM TEXTURA MADEIRADA OU CIMENTÍCIA PARA ALTO FLUXO 60cm X 60cm OU SIMILAR | m² | 117.3 |  |  | 0 | 0
12.2 | RASPAGEM E POLIMENTO PISO EM GRANILITE EXISTENTE | m² | 88.55 |  |  | 0 | 0
12.3 | RODAPÉ EM POLIETILENO H=5cm, BRANCO, LISO, PINTURA DE FÁBRICA | ml | 123 |  |  | 0 | 0
12.4 | SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO | ml | 3.5 |  |  | 0 | 0
13 | PINTURA | [5 empty] | 0
13.1 | PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR OFFWHITE | m² | 433 |  |  | 0 | 0
13.2 | PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ÁREAS EXTERNAS NA COR OFFWHITE | m² | 230 |  |  | 0 | 0
13.3 | PINTURA ESMALTE TUBULAÇÕES APARENTES | ml | 644 |  |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES E CFTV | [5 empty] | 0
14.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
14.1.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO PAREDE | pto | 22 |  |  | 0 | 0
14.1.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO | pto | 20 |  |  | 0 | 0
14.1.3 | INTERRUPTOR SIMPLES | pto | 10 |  |  | 0 | 0
14.1.4 | INTERRUPTOR PARALELO | pto | 2 |  |  | 0 | 0
14.1.5 | TOMADA 127V BAIXA | pto | 8 |  |  | 0 | 0
14.1.6 | PONTOS DE ENERGIA 127V MÉDIA | pto | 76 |  |  | 0 | 0
14.1.7 | TOMADA 220V MÉDIA | pto | 16 |  |  | 0 | 0
14.1.8 | TOMADA 230V MÉDIA | pto | 2 |  |  | 0 | 0
14.1.9 | TOMADA 380V MÉDIA | pto | 3 |  |  | 0 | 0
14.1.10 | TOMADA 400V MÉDIA | pto | 1 |  |  | 0 | 0
14.1.11 | TOMADA 440V MÉDIA | pto | 1 |  |  | 0 | 0
14.1.12 | TOMADA 480V MÉDIA | pto | 5 |  |  | 0 | 0
14.1.14 | CABEAMENTO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
14.1.15 | ESTUDO DE CURTO CIRCUITO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
14.1.16 | MIUDEZAS E ACESSÓRIOS | vb | 1 |  |  | 0 | 0
14.1.17 | NOVOS QUADROS/ADEQUAÇÃO DOS EXISTENTES | vb | 1 |  |  | 0 | 0
14.1.18 | APOIO CIVIL - ELÉTRICA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
| REDES E CFTV | [5 empty] | 0
| CANALETA DE ALUMÍNIO TIPO D 25X73 COM TAMPA DT-12241.00 | m | 58 |  |  | 0 | 0
| TAMPA RANHURADA PARA CANALETA DE ALUMÍNIO-DT-15040.00 | m | 58 |  |  | 0 | 0
| PORTA EQUIPAMENTO PARA 2 RJ 45-DT-62244.00 | un | 24 |  |  | 0 | 0
| ADAPTADOR DE DESCIDA 3X1"-DT-47640.0 | un | 2 |  |  | 0 | 0
| CURVA VERTICAL EXTERNA-DT 38447.30 | un | 1 |  |  | 0 | 0
| CURVA VERTICAL INTERNA-DX 18440.00 | un | 1 |  |  | 0 | 0
| CURVA VERTICAL 135° PARA CANALETA 25-DT-37640.00 | un | 6 |  |  | 0 | 0
| PORTA EQUIPAMENTO-DX 18842.00 | un | 45 |  |  | 0 | 0
| TAMPA TERMINAL-DT 49140.00 | un | 9 |  |  | 0 | 0
| CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO X 25MM- DT52240.00 | un | 2 |  |  | 0 | 0
| PATCH PANEL CARREGADO 24 POSIÇÕES-LEGRAND 33760 | un | 1 |  |  | 0 | 0
| CONECTORES CAT. 6 PARA TOMADA RJ45-LENGRAND 33161 | un | 50 |  |  | 0 | 0
| PATCH CORD DE CATEGORIA 6 - 2 METROS-LEGRAND-51773 | un | 50 |  |  | 0 | 0
| CABO UTP CAT. 6 DE 4 PARES CM-LEGRAND-32755 | un | 915 |  |  | 0 | 0
| CAIXA APARENTE 4X2 44,5MM PROFUNDIDADE-FURUKAWA-35060042 | un | 3 |  |  | 0 | 0
| CÂMERA IP-VIP 1230 DG5 | un | 7 |  |  | 0 | 0
| ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | m | 36 |  |  | 0 | 0
| VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | m | 12 |  |  | 0 | 0
| ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 15 |  |  | 0 | 0
| TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM | m | 15 |  |  | 0 | 0
| SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X50 MM | un | 30 |  |  | 0 | 0
14.2 | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0
14.2.1 | LUMINÁRIAS NAS PAREDES - ARANDELA DO TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA LED 4000K | un | 12 |  |  | 0 | 0
14.2.2 | LUMINÁRIAS DE SOBREPOR NO FORRO OU TETO - LUMINÁRIA TUBULAR LED SLIM 1,2m BRANCO FRIO 120cm 40W 4000K | un | 6 |  |  | 0 | 0
14.2.3 | CANALETA PERFIL DE LED 4000K COM FIXAÇÃO NO FORRO OU LAJE | m | 38 |  |  | 0 | 0
14.2.4 | FITA LED 4000K EMBUTIDA NA MARCENARIA | m | 13 |  |  | 0 | 0
14.2.5 | ELETROCALHAS | m | 145 |  |  | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0
15.1 | TUBO PVC SOLDAVÉL BRANCO ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE | ml | 27.46 |  |  | 0 | 0
15.2 | TUBO PVC SOLDAVÉL BRANCO ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CON | ml | 11.72 |  |  | 0 | 0
15.3 | CAIXA SIFONADA PVC SOLDAVÉL BRANCO 150X150X50MM COM GRELHA RED | pc | 5 |  |  | 0 | 0
15.4 | CAP PVC SOLDAVÉL BRANCO ESGOTO 50MM (TAMPÃO) FORNECIMENTO E | pc | 2 |  |  | 0 | 0
15.5 | JOELHO PVC SOLDAVÉL BRANCO 45 ESGOTO 40MM FORNECIMENTO E IN | pc | 5 |  |  | 0 | 0
15.6 | JOELHO PVC SOLDAVÉL BRANCO 45 ESGOTO 50MM FORNECIMENTO E IN | pc | 3 |  |  | 0 | 0
15.7 | JOELHO PVC SOLDAVÉL BRANCO 90 ESGOTO 40MM FORNECIMENTO E IN | pc | 16 |  |  | 0 | 0
15.8 | JOELHO PVC SOLDAVÉL BRANCO 90 ESGOTO 50MM FORNECIMENTO E IN | pc | 2 |  |  | 0 | 0
15.9 | LUVA PVC SOLDAVÉL BRANCO ESGOTO 50MM FORNECIMENTO E INSTALAC | pc | 6 |  |  | 0 | 0
15.10 | REDUÇÃO PVC SOLDAVÉL BRANCO 50MMx40MM | pc | 1 |  |  | 0 | 0
15.11 | TÊ PVC SOLDAVÉL BRANCO 90 SECUNDARIO 40MM | pc | 3 |  |  | 0 | 0
15.12 | TÊ PVC SOLDAVÉL BRANCO DE REDUÇÃO 50MMx40MM | pc | 1 |  |  | 0 | 0
15.13 | TE PVC SOLDAVÉL BRANCO SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS FORNECIMENTO | pc | 1 |  |  | 0 | 0
15.14 | TUBO PVC SOLDAVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 20 | ml | 29.9 |  |  | 0 | 0
15.15 | TUBO 25MM PVC SOLDAVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) | ml | 57.28 |  |  | 0 | 0
15.16 | PVC SOLDÁVEL MARROM SACHA DE REDAÇÃS LORCA 40MMX20MM | pc | 3 |  |  | 0 | 0
15.17 | JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM SOLDAVEL 45 AGUA FRIA 20MM - FORNE | pc | 7 |  |  | 0 | 0
15.18 | JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 90 AGUA FRIA 20MM - FORNE | pc | 9 |  |  | 0 | 0
15.19 | TE DE AVE PVC SOLDÁVEL MARROM AQUA FRIAN 20MM FORNECIMEN | pc | 2 |  |  | 0 | 0
15.20 | JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 45 25MM | pc | 4 |  |  | 0 | 0
15.21 | JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 90 25MM | pc | 20 |  |  | 0 | 0
15.22 | JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 90 COM BUCHA DE LATÃO, 25MMX1/2" | pc | 8 |  |  | 0 | 0
15.23 | LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL MARROM, 25MM | pc | 2 |  |  | 0 | 0
15.24 | TE PVC SOLDÁVEL MARROM 25MM | pc | 4 |  |  | 0 | 0
15.25 | TE PVC SOLDÁVEL MARROM COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 25MMX1/2" | pc | 4 |  |  | 0 | 0
15.26 | REGISTRO DE GAVETA BOMIR, 3/4" | pc | 6 |  |  | 0 | 0
15.27 | APOIO CIVIL - HIDRÁULICA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES INDUSTRIAIS | [5 empty] | 0
16.1 | CHICOTE PARA NITROGÊNIO | un | 2 |  |  | 0 | 0
16.2 | BLOCO INDUSTRIAL R-102 | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.3 | REGULADOR PRESSÃO PGR-108 | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.4 | TE FÊMEA ROSCADO LATÃO DIÂM. 1/2" NPT REF: 101B08 | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.5 | VÁLVULA SEG. BRONZE; DIÂM. 1/2" NPT-M x 3/4" NPT-F | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.6 | VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1/2" NPT-F - ESFERA LATÃO; | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.7 | NIPLE DUPLO SEXTAVADO LATÃO Ø1/2" NPT REF: 122B0808 | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.8 | CORRENTE AÇO CARBONO SAE 1010 DIÂM. 3/16" PASSO 1" | un | 6 |  |  | 0 | 0
16.9 | UNIÃO BRONZE ENCAIXE DIÂM. 22mm | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.10 | CONECTOR MACHO BRONZE 22mm X 3/4" NPT | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.11 | TUBO COBRE B-75 CLASSE A DIÂM. 22mm | un | 9 |  |  | 0 | 0
16.12 | COTOVELO COBRE ENCAIXE DIÂM. 22mm | un | 20 |  |  | 0 | 0
16.13 | PLACA ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO - N2 | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.14 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CENTRAL DE CILINDROS - HÉLIO | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.15 | SUPORTE P/ CAPACETE DE CILINDRO CONTRUÍDO EM AÇO CARBONO PINTADO C/ TINTA A BASE DE EPÓXI POR PROCESSO A PÓ, COR CINZA | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.16 | SUPORTE P/ CILINDRO CONTRUÍDO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPÓXI POR PROCESSO A PÓ, COR CINZA CLARO | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.17 | CONEXÃO DE CILINDRO - HÉLIO | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.18 | CHICOTE INOX ESPIRALADO DIAM. 1/8" x 1/32" CONEXÃO 1/4" FxM | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.19 | CENTRAL DE CILINDROS 1+0 COM REGULADOR CONCOA EM LATÃO USINADO CROMADO SÉRIE 30C, DIAFRAGMA EM INOX 316L, ESTANQUEIDADE 1X10-8 CM3/SEG HELIO, CV 0,10; PRESSÃO DE ENTRADA 3000 PSI, PRESSÃO DE SAÍDA (VER TABELA), MONTADOS EM PLACAS DE INOX, COM VÁLVULAS AGULHA DE PURGA E BLOQUEIO HAM-LET, CONEXÃO DE SAÍDA 1/4 OD EM INOX E CHECK VALVE 1/4 NPT NA ENTRADA; COM VÁLVULA DE ALÍVIO NA SAÍDA E CIRCUITO DE TUBULAÇÃO DE ALÍVIO E PURGA MONTADOS NA PLACA | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.20 | VÁLVULA DE ESFERA 2 VIAS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SERIE H-800 CONEXÃO PARA TUBOS LET-LOK DE 1/4" OD, CV=0.6, VEDAÇÕES EM PTFE PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 3000PSI (206 BAR). | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.21 | TUBO INOX ASTM A-269 TP.316L; SEM COSTURA EXTREM. PLANA %%C1/4" x 0,9mm | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.22 | CHICOTE PARA CO2 | un | 2 |  |  | 0 | 0
16.23 | PLACA ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO - CO2 | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.24 | CHICOTE COBRE PARA ARGÔNIO | un | 2 |  |  | 0 | 0
16.25 | PLACA ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO - ARGÔNIO | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.26 | TUBO AÇO INOX STM A269 DIAM 1/4"x0,9mm | mt | 50.6 |  |  | 0 | 0
16.27 | TE NORMAL UNIÃO INOX SS-400-3 DIÂM. 1/4" | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.28 | PONTO DE CONSUMO PARA HÉLIO | un | 2 |  |  | 0 | 0
16.29 | TUBO COBRE ASTM B-75 CLASSE "A" S/C DIAM. 15 MM x 5 metros | mt | 105.6 |  |  | 0 | 0
16.30 | COTOVELO COBRE ENCAIXE DIAM. 15 MM | un | 18 |  |  | 0 | 0
16.31 | TE NORMAL COBRE ENCAIXE DIAM. 15 MM | un | 2 |  |  | 0 | 0
16.32 | CONECTOR MACHO BRONZE 15 mm X 1/2" NPT | un | 17 |  |  | 0 | 0
16.33 | VÁLVULA ESFERA LATÃO 300# DIAM. 1/2" NPT | un | 17 |  |  | 0 | 0
16.34 | NIPLE SEXTAVADO LATÃO REF. 122B0808 DIAM. 1/2" NPT-M | un | 17 |  |  | 0 | 0
16.35 | COTOVELO 90° LATÃO ASTM B-283 DIÂM. 1/2" NPT (FEMEA) | un | 17 |  |  | 0 | 0
16.36 | REGULADOR PRESSÃO RP-36N NITROGÊNIO INDUSTRIAL | un | 2 |  |  | 0 | 0
16.37 | REGULADOR PRESSÃO RPFG-35 A (PARA CO2) | un | 1 |  |  | 0 | 0
16.38 | TUBO COBRE ASTM B-75 CLASSE "A" S/C DIAM. 22 MM x 5 m | mt | 99 |  |  | 0 | 0
16.39 | TE NORMAL COBRE ENCAIXE DIAM. 22 MM | un | 9 |  |  | 0 | 0
16.40 | BUCHA REDUÇÃO COBRE ENCAIXE 22 MM X 15 MM | un | 11 |  |  | 0 | 0
16.41 | REGULADOR PRESSÃO RPFG-34A (PARA ARGONIO) | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.42 | REGULADOR PRESSÃO RP-36N | un | 3 |  |  | 0 | 0
16.43 | APOIO CIVIL - GASES | vb | 1 |  |  | 0 | 0
17 | AR-CONDICIONADO | [5 empty] | 0
17.1 | EVAPORADORA ELGIN SPLIT HI-WALL INVERTER - MTQI12C2WB 2x 12.000 BTU/h | un | 2 |  |  | 0 | 0
17.2 | CONDENSADORA ELGIN - MTQE18C2CB 18.000 BTU/h | un | 1 |  |  | 0 | 0
17.3 | EVAPORADORA SPRINGER MIDEA SPLIT HI-WALL INVERTER - 42AGVC112M5 12.000 BTU/h | un | 3 |  |  | 0 | 0
17.4 | CONDENSADORA SPRINGER MIDEA - 38AGVC112M5 12.000 BTU/h | un | 3 |  |  | 0 | 0
17.5 | EVAPORADORA SPRINGER MIDEA SPLIT HI-WALL INVERTER - 42AGVC118M5 18.000 BTU/h | un | 1 |  |  | 0 | 0
17.6 | CONDENSADORA SPRINGER MIDEA - 38AGVC118M5 18.000 BTU/h | un | 1 |  |  | 0 | 0
17.7 | EVAPORADORA ELGIN SPLIT PISO TETO - PDFI36C2DA 36.000 BTU/h | un | 1 |  |  | 0 | 0
17.8 | CONDENSADORA ELGIN - PDFE36C2CA 36.000 BTU/h | un | 1 |  |  | 0 | 0
17.9 | APOIO CIVIL | vb | 1 |  |  | 0 | 0
18 | EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
18.1 | ELEVADOR PCD - PLATAFORMA ELEVATÓRIA (O LOCAL DEVERÁ CONTAR COM TODA A INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E REFORÇO ESTRUTURAL) | vb | 1 |  |  | 0 | 0
18.2 | APOIO CIVIL | vb | 1 |  |  | 0 | 0
19 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
19.1 | BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 5,74M X 0,76M (JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
19.2 | BANCADA EM L EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 2,56M X 0,60M + 2,38M X 0,74M (JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
19.3 | BANCADA EM L EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,57M X 0,60M + 0,32M X 0,53M (MEZANINO LABORATÓRIO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
19.4 | CUBA DE AÇO INOX 37x43 TRAMONTINA | un | 2 |  |  | 0 | 0
19.5 | LAVATÓRIO PARA COLUNA CÓD. 1200010011300 LINNHA CITY CELITE | un | 1 |  |  | 0 | 0
19.6 | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA PCD CÓD. 1196 C LNK LINHA DECA LINK | un | 1 |  |  | 0 | 0
19.7 | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA PCD CÓD. 00946706 LINHA BENEFIT DOCOL | un | 2 |  |  | 0 | 0
19.8 | ACABAMENTO PARA REGISTRO CROMADO REF. LINHA DECA LINK OU SIMILAR (VER PROJETO ESPECÍFICO) | un | 6 |  |  | 0 | 0
19.9 | SIFÃO METÁLICO RÍGIDO REF. DECA, DOCOL, HYDRA | un | 2 |  |  | 0 | 0
19.10 | SIFÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO COM COLUNA | un | 1 |  |  | 0 | 0
19.11 | DISPENSER BANHEIRO PARA PAPEL TOALHA AÇO INOX | un | 3 |  |  | 0 | 0
19.12 | DISPENSER DE SABÃO LÍQUIDO DE PAREDE DE INOX | un | 3 |  |  | 0 | 0
19.13 | LIXEIRA DE INOX 30cm DE Ø POR 60cm DE ALTURA SEM TAMPA | un | 3 |  |  | 0 | 0
19.14 | DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO PARA MESAS (SALA GERAL) | un | 5 |  |  | 0 | 0
20 | MARCENARIA E MOBILIÁRIO | [5 empty] | 0
20.1 | MESA 0,77M X 0,45M COM RODÍZIOS - (EMBUTIDORA JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.2 | MESA 0,73M X 0,52M COM RODÍZIOS - (SOLDAGEM ULTRASSOM JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.3 | MESA 1,09M X 0,65M COM RODÍZIOS - (CUT OFF JUNÇÃO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.4 | BANCADA EM MARCENARIA, 2,98M X 0,88M (JUNÇÃO) | vb | 1 |  |  | 0 | 0
20.5 | MESA REUNIÃO EM MARCENARIA RETANGULAR COM RODÍZIOS 1,50M X 0,80M (SALA DE REUNIÃO) | vb | 1 |  |  | 0 | 0
20.6 | MESA TRABALHO EM MARCENARIA RETANGULAR COM RODÍZIOS 1,30M X 0,60M (SALA DO PROFESSOR) | vb | 1 |  |  | 0 | 0
20.7 | MESA PARA COMPUTADOR 0,90M X 0,60M (MEZANINO E SALA DE CONTROLE) | un | 8 |  |  | 0 | 0
20.8 | MESA EM MARCENARIA EM L 1,40m X 0,74m PARA IMPRESSORA (MEZANINO) | vb | 1 |  |  | 0 | 0
20.9 | ARMÁRIO TIPO LOCKER (MEZANINO E SOLDAGEM) | un | 2 |  |  | 0 | 0
20.10 | MESA APOIO MALETAS COM RODÍZIO 1,20M X 0,80M (LABORATÓRIO) | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.11 | MESA DE SOLDAGEM COM RODÍZIO 1,20M X 1,20M | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.12 | ARMÁRIO 0,55M x 0,90M - H=1,90m (SALA DE CONTROLE) | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.13 | MESA PC APOIO CORTE ÁGUA COM RODÍZIO 0,77M X 0,80M | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.14 | ESTANTE ESTRUMECA 2 TONELADAS (HALL DE ENTRADA) | un | 1 |  |  | 0 | 0
20.15 | CADEIRAS PRETAS COM RODÍZIO PARA ESCRITÓRIO | un | 16 |  |  | 0 | 0
20.16 | CADEIRAS PRETAS SEM RODÍZIO PARA ESCRITÓRIO | un | 4 |  |  | 0 | 0
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
21.1 | TESTES DE FUNCIONAMENTO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
21.2 | LIMPEZA | [5 empty] | 0
21.2.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA | m² | 170 |  |  | 0 | 0
21.2.2 | LIMPEZA PERMANENTE | mês | 3 |  |  | 0 | 0
21.2.3 | DUTO DE ENTULHO | pav | 1 |  |  | 0 | 0
21.2.4 | CAÇAMBAS | um | 12 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| BDI | [5 empty] | 0
| PREÇO FINAL | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
USP - ESCOLA POLITÉCNICA REFORMA E READEQUAÇÃO DE UNIDADE LABORATÓRIO (DEPTO. DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS) - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES TOTAIS | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 05 |  | TOTAL
|  |  | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | CONTRAPISO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | PAREDES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | HIDRÁULICA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | ELÉTRICA | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
7 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | ILUMINAÇÃO | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
9 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF + AR EXTERNO | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
10 | REVESTIMENTO DE PISO | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
11 | MULTIMÍDIA | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
12 | RODAPÉ | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
13 | PINTURA | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
14 | FORRO | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
15 | PORTAS | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
16 | MARCENARIA | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
17 | DIVISÓRIAS INDISTRIAIS | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
18 | VIDRAÇARIA | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
19 | MARMORARIA | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
20 | ACESSÓRIOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
21 | LIMPEZA PÓS OBRA | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
22 | EQUPE TÉCNICA GERENCIAMENTO | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
23 | OPCIONAIS | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
TOTAL |  |  | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!